## Slide 1
90
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM
新人教育訓練
90 天成長計畫
Brother · Okuma · 射出成型機
業務組 5 人
技術組 4 人
教育架構 · 週行程 · 甘特圖 · 輪調排版表 · 學習護照

## Slide 2
90-DAY FRAMEWORK
90 天教育架構
PHASE 1 · INTRO
認識公司
第 1 週 ・ Day 1–7
公司簡介、組織與制度
在公司研讀 Brother／Okuma／射出機型錄
職場安全與 5S
第 1 週測驗
PHASE 2 · FOUNDATION
基礎輪調
第 2–5 週 ・ Day 8–35
部門輪調：展示中心／服務部／零件倉／業務部
產品基礎課程：機構、控制器、規格
第 5 週回歸各組專業課程
Day 30 產品知識筆試
PHASE 3 · PRACTICE
專業實戰
第 6–12 週 ・ Day 36–90
業務：隨訪客戶 → 獨立拜訪 → 正式提案
技術：隨師裝機 → 保養實作 → 獨立服務
原廠／進階課程
Day 60 實作考核、Day 90 結訓發表
Day 7 完成公司認識
Day 30 產品知識筆試
Day 60 實作演練考核
Day 90 結訓發表
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
01

## Slide 3
WEEK 1 · COMMON CURRICULUM
第 1 週共同課程（業務 + 技術，在公司內）
日程 | 上午 09:00–12:00 | 下午 13:30–17:30
Day 1（一） | 報到、公司簡介、組織架構、經營理念 | 人事制度、差勤、資訊系統帳號
Day 2（二） | 工廠／展示中心導覽、職場安全與 5S | Brother 型錄研讀：SPEEDIO 系列、攻牙機
Day 3（三） | Okuma 型錄研讀：車床、複合機、OSP 控制器 | 射出機型錄研讀：油壓／電動、規格表解讀
Day 4（四） | 客戶產業與應用案例（汽車、3C、醫療、模具） | 競品比較與我司優勢
Day 5（五） | 型錄總複習與小組報告（每人 5 分鐘） | 第 1 週測驗 ・ 導師面談 ・ 分流說明
第 1 週重點 全員以型錄為主教材，不外出；每日於學習護照記錄心得，週五導師簽章。
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
02

## Slide 4
WEEK 2–12 · SCHEDULE
第 2–12 週行程（業務組 ／ 技術組）
週次 | 階段 | 業務組（5 人） | 技術組（4 人）
W2 | 輪調 | 展示中心：Demo 流程、來訪接待 | 技術服務部：工具儀器、服務單流程
W3 | 輪調 | 技術服務部：隨技師保養、售後流程 | 零件倉：料號系統、備品管理
W4 | 輪調 | 零件倉／內勤：報價、訂單、交期 | 業務部／展示中心：客戶需求、Demo 準備
W5 | 基礎 | 市場與客戶分析、CRM ・ Day 30 筆試 | Brother C00／Okuma OSP 控制器 ・ Day 30 筆試
W6 | 實戰 | 提案與報價：訪談、選型、合約 | 安裝與調校：水平、精度、試車、驗收
W7 | 實戰 | 隨訪客戶 ①（Brother／Okuma 客戶） | 保養實作 ①（Brother／Okuma 定期保養）
W8 | 實戰 | 隨訪客戶 ②（射出機）・ Day 60 角色扮演考核 | 保養實作 ②（射出機）・ Day 60 實作考核
W9 | 實戰 | 原廠銷售課程、射出機應用選型 | 原廠技術課程、射出機參數調整
W10 | 實戰 | 獨立拜訪 ①：陌生開發與客戶回訪 | 故障排除：警報判讀、電控與油壓診斷
W11 | 實戰 | 獨立拜訪 ②：商機追蹤、正式提案 | 獨立服務：保養與簡易維修案件
W12 | 結訓 | 成果簡報、商機盤點 ・ Day 90 結訓考核 | 案例分享、實機考核 ・ Day 90 結訓考核
備註：W7–W8 隨訪／現場作業一律隨資深同仁進行；W10 起獨立作業需事前與導師確認。
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
03

## Slide 5
90-DAY GANTT CHART
90 天甘特圖
共同活動
業務組
技術組
里程碑
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
共同
公司認識 ・ 型錄研讀
共同
部門輪調（4 站）
共同
產品基礎課程
業務
市場分析 ・ 提案報價
業務
隨訪客戶
業務
獨立拜訪 ・ 正式提案
技術
控制器 ・ 安裝調校
技術
保養實作
技術
故障排除 ・ 獨立服務
共同
原廠／進階課程
共同
成果發表 ・ 結訓
里程碑
Day 7
Day 30
Day 60
Day 90
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
04

## Slide 6
CROSS-FUNCTIONAL ROTATION
業務／技術輪調排版表（第 2–4 週）
輪調站別 | 站別負責人 | 第 2 週 | 第 3 週 | 第 4 週
A 展示中心（Demo／操作） | 展示中心主管 | 業務 B1 B2 | 業務 B3 B4 B5 | 技術 T3 T4
B 技術服務部（保養／裝機） | 技術主管 | 技術 T1 T2 | 業務 B1 B2 | 業務 B3 B4 B5
C 零件倉／內勤（料號／報價） | 倉管／內勤主管 | 業務 B3 B4 B5 | 技術 T1 T2 | 業務 B1 B2
D 業務部（隨訪／客戶需求） | 業務主管 | 技術 T3 T4 | 技術 T3 T4 | 技術 T1 T2
業務 5 人
分兩組（B1–B2、B3–B5），三週輪完 A、B、C 三站
技術 4 人
T1–T2 輪 B、C、D 三站；T3–T4 業務部兩週後至展示中心
站別規則
每站週五由站別負責人於學習護照簽章；週一換站前交上一站心得
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
05

## Slide 7
LEARNING PASSPORT
學習護照（每人一本，集滿 10 章結訓）
業務組 ・ 10 章
項目
簽章人
日期／簽章
1
公司制度與安全教育
人資
2
三大產品型錄研讀
導師
3
第 1 週測驗合格
導師
4
部門輪調 3 站完成
站別負責人
5
Day 30 產品筆試
訓練負責人
6
隨訪客戶 6 家
資深業務
7
Day 60 角色扮演考核
訓練負責人
8
原廠銷售課程
原廠講師
9
獨立拜訪 5 家 ＋ 正式提案 1 份
業務主管
10
Day 90 結訓發表
主管
技術組 ・ 10 章
項目
簽章人
日期／簽章
1
公司制度與安全教育
人資
2
三大產品型錄研讀
導師
3
第 1 週測驗合格
導師
4
部門輪調 3 站完成
站別負責人
5
Day 30 產品筆試
訓練負責人
6
隨師裝機 1 台 ＋ 保養 3 台
資深技師
7
Day 60 實作考核
訓練負責人
8
原廠技術課程
原廠講師
9
獨立服務案件 3 件
技術主管
10
Day 90 結訓考核
主管
運作方式 完成一項由簽章人簽名；每週五導師檢視護照。集滿 10 章 ＋ 三次考核合格 ＝ 結訓通過，作為轉正依據。
NEW HIRE ONBOARDING PROGRAM · 90 DAYS
06